## Journal
Date | Type | Description | Temps | État
24/08/2026
|  | commit initial | [2] | [DONE]
|  | explication du projet (CdC, Carnet de voyage, projet hanbook) | [105] | [DONE]
| Tâche | écriture du lisez-moi + structure de fichiers | [21] | [DONE]
| Tâche | ajoute le script d'export pdf aux fichiers ignorés | [19] | [DONE]
| Tâche | début du rapport | [30] | [DONE]
|  | Total du jour | 2h57 (177 min)
31/08/2026
|  | absence | [180] | [DONE]
|  | Total du jour | 3h00 (180 min)
01/09/2026
| Documentation | Étoffe les objectifs produit et pédagogiques, décrit le domaine (cryptomonnaies, 5 séries cohérentes, interface Binance) et remplace la planification par une version complète (méthodologie, sprints, répartition des tâches, risques). | [30] | [DONE]
| Documentation | Ajoute l'analyse fonctionnelle basée sur les user stories du projet Kanban GitHub, avec besoins fonctionnels et non-fonctionnels, ainsi que les contraintes techniques. | [30] | [DONE]
| Documentation | Supprime la section répartition des tâches et toutes les mentions d'équipe ou de binôme dans le rapport. Adapte les formulations au singulier et renumérote les sous-sections de la planification. | [15] | [DONE]
|  | Total du jour | 1h15 (75 min)
07/09/2026
| Fonctionnalité | ajoute la fenêtre principale avec le panneau graphique et les checkboxes des séries | [12] | [DONE]
| Refactorisation | génère les checkboxes des séries avec LINQ | [18] | [DONE]
| Fonctionnalité | ajoute le record immuable CryptoSeries | [26] | [DONE]
| Fonctionnalité | ajoute le catalogue des 5 séries crypto | [12] | [DONE]
| Refactorisation | génère les checkboxes avec LINQ via des méthodes d'extension | [40] | [DONE]
| Fonctionnalité | ajoute ScottPlot pour afficher un graphique X/Y à gauche | [25] | [DONE]
| Fonctionnalité | ajoute l'importeur de séries depuis un fichier CSV | [15] | [DONE]
| Fonctionnalité | branche l'import CSV dans la fenêtre principale | [18] | [DONE]
| Tâche | enregistre l'import CSV dans le journal | [2] | [DONE]
| Tâche | ajoute le script get_commit | [2] | [DONE]
| Fonctionnalité | ajoute l'importeur de séries depuis un fichier CSV | [3] | [WIP]
| Fonctionnalité | branche l'import CSV dans la fenêtre principale | [3] | [WIP]
|  | Total du jour | 2h56 (176 min)
14/09/2026
| Tâche | data de base pour le bon fonctionnement de l'app | [15] | [DONE]
| Fonctionnalité | importe les data depuis une sources Correction possibilité de réécrire sur les date | [25] | [DONE]
| Tâche | ajout de data pour mes tests d'importation | [10] | [DONE]
| Fonctionnalité | sauvegarde dans SQLite les datas. Importation: ajout les data ne fait pas de chevauchement | [20] | [DONE]
| Fonctionnalité | vu les écart que j'ai entre mes devise j'ai décider d'ajouter un bouton pour comparé. le consepete mettre tous en Base 100 pour une meuilleur comparaison. Un hover sur les points indique la valeur de base | [40] | [DONE]
| Fonctionnalité | Structure basique tests basique pas forcement fonctionnel | [20] | [WIP]
| Documentation | discution | [25] | [DONE]
| Refactorisation | sortire du mainPage.cs le code | [22] | [WIP]
| Tâche | mise a jour | [2] | [DONE]
|  | Total du jour | 2h59 (179 min)
28/09/2026
| Fonctionnalité | script qui récupère directement sur l'interface | [35] | [DONE]
| Tâche | Pourquoi j'ai fait ça: les Json peuvent être généré avec le script du commit d'avant l'il n'y a donc plus d'utilité. | [10] | [DONE]
| Tâche | modification du gitignore | [2] | [DONE]
|  | mise à jour(base de données): up to 190000 data | [5] | [DONE]
|  | fusion branche 'main' of https://github.com/BlackAngelTVdev/P-Fun | [?] | [DONE]
| Documentation | mise a jour du rapport et du JNR | [10] | [DONE]
| Refactorisation | verification linq | [30] | [DONE]
| Correction | fait que ca écrase les encien si chevauchement | [25] | [DONE]
| Test | ajout 2 tests | [25] | [DONE]
| Performance | Le rendu devenait poussif avec les 39 000 bougies par série : Scatter redessinait un marqueur par point à chaque zoom. Passage à SignalXY, qui ne trace que la partie visible, et recherche du point survolé limitée à une fenêtre trouvée par dichotomie au lieu de reprojeter toute la série. Les couleurs viennent maintenant d'une palette indexée sur la position de la série, pour que masquer une courbe ne recolore plus les autres. | [10] | [DONE]
| Documentation | mise à jour du rapport | [25] | [WIP]
| Tâche | MAJ | [?] | [DONE]
|  | Total du jour | 2h57 (177 min)
05/10/2026
| Documentation | il ne reste plus que la conclusion | [35] | [DONE]
| Correction | evite de mettre le titre en bas d'une page et le contenu sur celle d'apres. | [25] | [DONE]
| Correction | il y avait bcp de Test inutile | [25] | [DONE]
| Tâche | mise à jour | [2] | [DONE]
| Tâche | mise a jour du lisez-moi, untrak de la base de données | [35] | [DONE]
| Tâche | maj | [1] | [DONE]
| Fonctionnalité | double échelle | [40] | [WIP]
| Tâche | mise a jour | [2] | [DONE]
|  | Total du jour | 2h45 (165 min)
16/10/2026
| Tâche | Ajouter un commentaire d'évaluation à 80% | [?] | [DONE]
| Tâche | Ajout de questions pour validation de maîtrise | [?] | [DONE]
|  | Ratrapage de teste | [180] | [DONE]
|  | Total du jour | 3h00 (180 min)
28/10/2026
| Documentation | ajout des maquettes et finalisation | [20] | [DONE]
| Documentation | clean | [5] | [DONE]
| Tâche | ajoutes des data d'example | [2] | [DONE]
| En cours | je ne comprend pas encoer le code mais je push psk pas le choix | [?] | [?]
|  | Total du jour | 0h27 (27 min)

## Tableau de bord
Date | Total (min) | Total (h) | Total (h:min) | Indicateur | Valeur | Date | Cumul (h)
24/08/2026 | 177 | 2.95 | 2h57 | Jours suivis | 9 | 24/08/2026 | 2.95
31/08/2026 | 180 | 3 | 3h00 | Temps total | 22h16 | 31/08/2026 | 5.95
01/09/2026 | 75 | 1.25 | 1h15 | Moyenne / jour | 2h28 | 01/09/2026 | 7.2
07/09/2026 | 176 | 2.93 | 2h56 | Jour le plus chargé | 31/08/2026 (3h00) | 07/09/2026 | 10.13
14/09/2026 | 179 | 2.98 | 2h59 |  |  | 14/09/2026 | 13.12
28/09/2026 | 177 | 2.95 | 2h57 |  |  | 28/09/2026 | 16.07
05/10/2026 | 165 | 2.75 | 2h45 |  |  | 05/10/2026 | 18.82
16/10/2026 | 180 | 3 | 3h00 |  |  | 16/10/2026 | 21.82
28/10/2026 | 27 | 0.45 | 0h27 |  |  | 28/10/2026 | 22.27